## Slide 1
Objetivos de la reunión:
Revisar avances y acordar siguientes pasos.
PROYECTO LILA
Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 02/10/20

## Slide 2: Orden del día.
Balance general
Actividades pendientes de la 1era generación.
  Entrevistas pendientes.
  Cuadernos de trabajo.
  Reconocimientos.
  Sesiones especiales una vez al mes.
Actividades de la 2da generación:
  Acompañamientos.
  Actividades.

## Slide 3: Balance general
Muy bien:
Las participantes.
Programa de capacitación virtual.
Estar varias personas facilitando.
Retos, amiga secreta y acción colectiva.
¿Qué mejoramos?
Incluir temas de comercialización.
Fortalecer ESS, cómo hacerlo práctico.
¿Cómo pueden vivir la ESS?
Validemos cuaderno de trabajo.
Utilizar otras herramientas.
Incluir instrucciones.

## Slide 4: Mapa general
2
Construye otra economía
4
1
¡Bienvenida a tu viaje!
3
Imagina
5
Toma el Rumbo: Mercado
6
Toma el Rumbo: Operaciones
7
Toma el Rumbo: Finanzas
8
Juntas vamos más allá
5 octubre
8 octubre
12 octubre
15 octubre
19 octubre
22 octubre
26 octubre
29 octubre
4 a 6 pm
Vía Zoom
Define tu ruta
4 horas de mentoría personalizada, 1 hora cada semana.
2 h
2 h
2 h
2 h
2 h
2 h
2 h
2 horas de aterrizaje entre una sesión y otra.
Zona de retos
90% de participación= Constancia

## Slide 5
Acuerdos:
Mish diseña estrategia de sesiones especiales.
Karen finaliza estrategia de difusión de 1era generación.
Karen rediseña contenidos de sesiones 2-8
Jocelyn rediseña cuaderno de trabajo.
Siguiente fecha reunión: martes 6 de oct a las 6:15 pm para presentar avances de los puntos anteriores.