## Slide 1: PROYECTO LILA Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 6/07/20 Objetivo de la reunión:
Generar un piso común de trabajo.

## Slide 2: Gestión de reuniones efectivas
Roles.
Moderador: Irvin
Guardiana del tiempo: Iliana
Secretaria: Misheyla

## Slide 3: Orden del día.
Mapa de expectativas.
Dudas de parte de ECOOS.
Propuesta de siguientes pasos.
Acuerdos.

## Slide 4: Mapa de expectativas:
 | ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te gustaría que sucediera? | ¿Cuánto tiempo dispones para invertir en el proyecto? Indicar días y horarios
Iliana | Trabajar (otra vez) todos juntos, fortalecer los lazos de amistad y trabajo, saber que podemos confiar los unos a los otros. Conservar evidencias e información de la forma en que trabajaremos. | Julio-Oct trabajo en línea, el tiempo que se necesite, con adaptación a los horarios. 20 hrs
Corina | Compartir la adrenalina de trabajar conjuntamente, Cumplir la meta, y con resultados palpables. | Mientras dure la cuarentena se tiene la disponibilidad. 20 hrs
Karen | Personal, aprender nuevas técnicas y metodologías. Proyecto: Aumentar la red de impacto de Enactus. | 25 hrs a la semana.
Jocelyn | Lograr emprendimientos colectivos de mujeres visibles, hechos realidad. | de julio a diciembre, L a V, 20 hrs
Mish | Fortalecer el lazo de colaboración ECOOS-ENACTUS | 20 hrs.
Irvin | Cumplir más de la meta proyectada, buscar nuevos fondos para abrir la convocatoria a nivel nacional. | de 25 a 30 hrs.

## Slide 5
 | Actitud ante el riesgo: ¿Qué cosas podrían salir mal? | ¿Podemos adelantar un plan B? | Co-creación: ¿Qué compromisos puedes hacer?
Iliana | Que invirtamos tiempo y no haya reembolsos $$. No cumplir con la meta. Que las chicas por necesidades económicas no puedan terminar el curso. Poca/nula participación de nuestro grupo objetivo. Conflictos en el equipo, int./ext. . Problema de comunicación. Poco tiempo para formación. | Dar seguimiento con Jesús Esparza para definir entregables mensuales y fechas de transferencia $$. Crear una estrategia de comunicación/difusión robusta. Hacer un mapeo/ directorio de contactos. Buscar alianzas que aporten $$. Recurrir al IODEMC. Considerar un fondo $$ de recargas telefónicas para las participantes. Generar acuerdos de convivencia/trabajo. | Decir las cosas que nos incomoden y ser transparentes.
Corina |  |  | Seguimiento con Jesús Esparza. Contactar al IODEMC y grupo MIT.
Karen |  |  | 
Jocelyn |  |  | 
Mish |  |  | 
Irvin |  |  | 

## Slide 6: 2. Dudas de parte de ECOOS.
Confirmar logotipos (Enactus México, Enactus UTM, City Banamex y ECOOS) que van a aparecer en el material digital (Profa Cori, lo validará).
Conformar un equipo de trabajo de Enactus UTM para el diseño de imagen y comunicación del proyecto LILA. Podríamos liberar prácticas o voluntariado. Profa Ili validará con Narciso
¿Podemos abrir la convocatoria a todo Oaxaca? Sí.
¿Puede comprometerse ENACTUS UTM o la UTM en otorgar un diploma? Enactus UTM sí...

## Slide 7: 3. Propuesta de siguientes pasos.
Viernes 10 5 pm
Por definir
Paso 3:
Diseño de convocatoria y estrategia de difusión.
Paso 4:
Inicio del programa
Paso 1:
Estructura de trabajo y acuerdos de equipo motor. 1 h
Paso 2:
Co-diseño de metodología de trabajo conjuntando los conocimientos y experiencias del equipo. 3 h.
Sábado 11 5 pm
Por definir

## Slide 8: 4. Acuerdos.
Profa Cori hablará con Jesús Esparza para temas de cobertura geográfica, $$ y uso de logotipos.
Profa Ili validará con Narciso, horas de diseño para el proyecto.
ECOOS manda links y recordatorios para las reuniones.