## Slide 1: PROYECTO LILA Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 10/07/20 Objetivo de la reunión:
Crear una estructura de trabajo.

## Slide 2: Gestión de reuniones efectivas
Roles.
Moderador: Irvin
Guardiana del tiempo: Iliana
Secretaria: Misheyla

## Slide 3: Orden del día.
Retomar los acuerdos y avances de la última sesión.
Acuerdos de convivencia.
Estructura organizacional.
Siguientes pasos.
Acuerdos.

## Slide 4: Retomar los acuerdos y avances de la última sesión.
Profa Cori hablará con Jesús Esparza para temas de cobertura geográfica, $$ y uso de logotipos.
Profa Ili validará con Narciso, horas de diseño para el proyecto.
ECOOS manda links y recordatorios para las reuniones.

## Slide 5: 2. Acuerdos de convivencia de equipo.
 | ¿Cómo te vas a sentir cómoda y respetada en el equipo?
Iliana | Sentido del humor, no tomarse las cosas de manera personal, pensar global y actuar local.
Corina | Paciencia.
Karen | Sentido de confianza, respeto a las ideas y participaciones.
Joss | -
Irvin | “Al chile” decir las situaciones directas.
Mish | Transparencia y poner en el centro el objetivo central del proyecto y nuestra unión.

## Slide 6: 3. Estructura organizacional
.Coordinación del proyecto: Irvin
.Vinculación Maestra Cori
Orientadoras Karen
.Mentorías Maestra Ili
Capacitación y formación Mish

## Slide 7
Coordinación general del proyecto:
Mentorías
Orientadoras
Capacitación y formación
Vinculación

## Slide 8: 4. Siguientes pasos.
Por definir
Paso 3:
Diseño de convocatoria y estrategia de difusión.
Paso 4:
Inicio del programa
Paso 1:
Estructura de trabajo y acuerdos de equipo motor. 1 h
Paso 2:
Co-diseño de metodología de trabajo conjuntando los conocimientos y experiencias del equipo. 3 h.
Viernes 10 5 pm
Lunes 13 3pm-6pm
Por definir

## Slide 9: 5. Acuerdos.
La profa Cori seguirá en comunicación con Jesús Esparza para tema de logos y $, lunes.
La profa Ili dará seguimiento con Narciso, a más tardar el 20 de julio ya se tiene que tener listo el logo del proyecto.
Irvin creará fichas de responsabilidades y funciones de la estructura
Misheyla enviará calendario compartido.
Irvin enviará correo con carpeta de drive.