## Slide 1
Objetivos de la reunión:
Revisar avances y compartir información.
PROYECTO LILA
Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 10/08/20

## Slide 2: Orden del día.
Avances.
Comentarios.
Siguiente reunión.

## Slide 3: Cómo vamos...
Convenio de colaboración.
Mapeo y directorio de alianzas.
Diseño.
Constancia de participación.

## Slide 4
Actividad | Responsable | Fecha entrega
Convocatoria: diseño de materiales para difusión. | Narciso | 13 agosto
Diseño de constancia de participación. Confirmar si puede salir desde la UTM, portada de encuesta, plantillas de presentación en drive. | Narciso | 10 agosto
Firmar convenio de colaboración Enactus-UTM* y Enactus México. | Prof. Iliana | 10 agosto
Diseñar cartas descriptivas y borradores de manual y cuaderno de trabajo. Propuesta de reunión especial miércoles 5 de agosto 6pm | Karen, Joss, Mish e Irvin | 13 agosto
Mapear y crear directorio de alianzas (personas mentoras, universidades, prensa, instituciones). | Enactus UTM | 10 agosto
Publicación de comunicado de prensa. | Prof. Corina | 28 agosto

## Slide 5: Orden del día.
Avances.
Comentarios.
Siguiente reunión martes 18 de agosto.

## Slide 6: Acuerdos.
Siguiente reunión martes 18 de agosto 19 horas.
Revisar avances.
Toma de decisión recursos financieros.