## Slide 1
Objetivos de la reunión:
Revisar avances y compartir información.
PROYECTO LILA
Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 18/08/20

## Slide 2: Orden del día.
Balance General. 5 min.
Vo. Bo. Manual, convocatoria y webinar. 15 min
Toma de decisión $ 20 min.

## Slide 3
Actividad | Responsable | Fecha entrega
Convocatoria: diseño de materiales para difusión. | Narciso | 13 agosto
Diseño de constancia de participación. Confirmar si puede salir desde la UTM, portada de encuesta, plantillas de presentación en drive. | Narciso | 10 agosto
Firmar convenio de colaboración Enactus-UTM* y Enactus México. | Prof. Iliana | 10 agosto
Diseñar cartas descriptivas y borradores de manual y cuaderno de trabajo. Propuesta de reunión especial miércoles 5 de agosto 6pm | Karen, Joss, Mish e Irvin | 13 agosto
Mapear y crear directorio de alianzas (personas mentoras, universidades, prensa, instituciones). | Enactus UTM | 10 agosto
Redactar comunicado de prensa y cartas invitación. | ECOOS | 20 agosto
Publicación de comunicado de prensa. | Prof. Corina | 28 agosto

## Slide 4: Acuerdos.
18-ago ECOOS envía insumos de convocatoria para presentación a UTM y ENACTUS México.
18- ago Irvin envía convenio firmado.
18 ago Mish envía a Narciso borrador de portada de manual y borrador de banner para 1er webinar.
24-ago Maestra Corina confirmará fecha de entrevista en radio.
24-ago confirmación de uso de logos de UTM y Fomento Social Banamex en materiales de difusión.
1er webinar será en formato de taller 31 de agosto 5 a 7 pm
Siguiente reunión por definirse el lunes 24 de agosto.