## Slide 1
Objetivos de la reunión:
Revisar avances y compartir información.
PROYECTO LILA
Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 3/08/20

## Slide 2: Gestión de reuniones efectivas
Roles.
Moderador: Irvin
Guardiana del tiempo: Iliana
Secretaria: Misheyla

## Slide 3: Orden del día.
Avances que realizamos.
Siguientes pasos.
Acuerdos.

## Slide 4: Insumos
Convocatoria: diseño de materiales para difusión.
Diseño de constancia de participación. Confirmar si puede salir desde la UTM.
Firmar convenio de colaboración Enactus-UTM* y Enactus México.
Diseñar cartas descriptivas y borradores de manual y cuaderno de trabajo.
Mapear y crear directorio de alianzas (personas mentoras, universidades, prensa, instituciones).

## Slide 5: Siguientes pasos...

## Slide 6
Actividad | Responsable | Fecha entrega
Convocatoria: diseño de materiales para difusión. | Narciso | 12 agosto
Diseño de constancia de participación. Confirmar si puede salir desde la UTM, portada de encuesta, plantillas de presentación en drive. | Narciso | 10 agosto
Firmar convenio de colaboración Enactus-UTM* y Enactus México. | Prof. Iliana | 10 agosto
Diseñar cartas descriptivas y borradores de manual y cuaderno de trabajo. Propuesta de reunión especial miércoles 5 de agosto 6pm | Karen, Joss, Mish e Irvin | 13 agosto
Mapear y crear directorio de alianzas (personas mentoras, universidades, prensa, instituciones). | Enactus UTM | 10 agosto
Redactar documento de invitación formal para instituciones y enviar invitaciones. | Misheyla | 14 agosto
Materiales de microlearning. | Joss | 17 agosto
Diseñar primer webinar. | Misheyla | 18 agosto
Diseño editorial de manual para facilitadora. | Narciso | 21 agosto
Diseño editorial cuaderno de trabajo. | Narciso | 24 agosto
Publicación de comunicado de prensa. | Prof. Corina | 28 agosto

## Slide 7: 6. Acuerdos.
Enviar antes del mediodía del 4 de agosto retroalimentación de convocatoria.
Mandar formulario.
Enviar firma de convenio.
Enviar información a Narciso.
Fijar reuniones semanales, lunes de 5 a 6 pm.