## Slide 1
Objetivos de la reunión:
Definir los entregables finales.
PROYECTO LILA
Reunión ENACTUS UTM-ECOOS 09/02/21

## Slide 2: Orden del día.
Balance general
Actividades pendientes
  2do foro. 17 de feb- Joss
  Graduación Virtual 6 de marzo a las 6 pm-Mish
  Concepto creativo vídeo-Irvin
  Informe final
3. Enactus Kansas
4. Resultados competencias especiales
5. Nuevas generaciones

## Slide 3: Estructura de informe.
Contexto de Oaxaca y de las mujeres. Situación de la desigualdad social con enfoque de género
Diagnóstico inicial
Descripción de la Combinación de metodologías.
LILA (metodología).
Resultados por generación (numeralia): testimonios
Aprendizajes y Conclusiones.

## Slide 4
Acuerdos:
Joss cambia el link de zoom en la plataforma de makesense.
Joss confirma con Brenda de MakeSense dónde se transmitirá para poder comenzar con la difusión a la brevedad.
Joss y maestra Ili, se reúnen con las chicas LILA para el foro viernes 12 a las 8 pm.
Misheyla hace un primer saque del programa de la graduación.
Maestra Cori, envía invitación a Jesús Esparza, para que se una 6:30 pm.
Irvin hace link de drive para informe final, fecha límite: 25 de febrero.
Maestra Iliana revisa estatus de la convocatoria especial.
Continuamos la colaboración Enactus UTM-ECOOS para la extensión del proyecto LILA